Organisation über Aufgaben in WeChange

Wir möchten die Bearbeitung von Anfragen jeder Art künftig über die Aufgaben in WeChange koordinieren. Das hat folgende Vorteile:
- E-Mails werden reduziert
- Verantwortlichkeit für die Aufgabe ist klar
- die aktuellen Aufgaben sind jederzeit für alle transparent
- wir kommunizieren mit einer Stimme nach außen
- wir haben automatisch eine Dokumentation
- wir haben die Fristen im Blick

Besonders wichtig ist dieses Vorgehen bei vielen Prozessbeteiligten. Probiert es aber gern auch für die Organisation Eurer Projektgruppen – wie z.B. bei Lastenrad für alle - aus.

Folgende Vorgehensweise schlagen wir dafür vor:
1. Für alle neuen Aufgaben und Anfragen wird eine Aufgabe in WeChange erstellt. Diese wird soweit möglich der passenden Aufgabenliste – z.B. Bildungsveranstaltungen – zugeordnet. Dabei werden folgende Infos eingetragen:
  1. Kurze Beschreibung der Aufgabe mit Datum und möglicher Zielgruppe
  2. die Fälligkeit, bis wann die Aufgabe erledigt sein muss
  3. externe Kontaktperson
2. Verfassen einer Bestätigungsemail, dass die Anfrage angekommen ist und nun bearbeitet wird. Dabei wird die interne Zielgruppe der Anfrage soweit bekannt – z.B. bildung@bluepingu.de – in CC gesetzt.
3. Wer sich um die Koodination der Aufgabe kümmern möchte, weist sich die Aufgabe zu. Das heißt nicht, dass die Anfrage selbst erledigt wird, sondern nur das Menschen dafür angefragt werden, die dies machen und gegebenenfalls weitere Fragen zur Aufgabenstellung geklärt werden.
4. Idealerweise übernimmt jemand die Durchführung der Aufgabe und weist sich die Aufgabe zu
5. Wenn die Aufgabe erledigt wurde, wird dies durch Setzen des Hakens bei der Aufgabe gemacht. Auch ein Abschlußkommentar wäre schön. Wie viele Teilnehmende waren da, hat alles geklappt oder gibt es Verbesserungspotential?
6. Während des Prozesses könnnen jederzeit Kommentare gemacht werden, damit der aktuelle Status für alle klar ist.
7. Sollte bis zur Frist niemand die Koordination übernehmen oder sich niemand zur Umsetzung finden, wird vom Ersteller der Aufgabe bzw der Koordination eine Absage an den Anfragenden geschickt.

Im folgenden Beispiel seht Ihr die Aufgabenliste Bildung mit acht Aufgaben. Um vier davon kümmert sich schon jemand und vier weitere warten noch auf die weitere Bearbeitung.

Wir werden zukünftig regelmäßige Termine zu solchen und anderen Themen anbieten, damit Ihr schnell mit der neuen Arbeitsweise vertraut werdet. Anregungen und Verbesserungsvorschläge gern an uns.